# Sec01-01-04-Print\_「極意第2.1版」小冊子印刷・製本のための要件整理

## 概要

* + 1. 「極意第2.1版」の電子書籍版および冊子体印刷・製本の作業項目と要件をまとめたメモ
    2. 改版履歴
       - 2021年5月13日\_作業全般の詳細化
       - 2021年5月10日\_初版

## 「極意」改訂関連業務項目

* + 1. 第2版利活用版データファイルの作成
       - 第2版納品媒体をベースに、利活用版を作成する
    2. 「極意第2.1版」原稿作成
       - 【専門員】「極意第2.1版」Web版追補および解説候補の洗い出し【別紙参照】
       - 【専門員】個別項目入稿原稿作成
    3. 電子書籍版・ポータルサイトhtml版作成
       - 【専門員】EPUB文書作成
         * EPUBファイル
       - 【専門員】ポータルサイトWebページ作成
         * htmlファイル
       - 【専門員】ポータルサイト更新
    4. 「極意第2.1版」冊子体追加分組版
       - 【専門員】冊子体追加候補（案）の選定およびページ数算定
       - 【専門員】入稿原稿作成
       - 【業者】デザイン、イラスト、コピーリライト原稿作成
       - 【業者】組版データ作成
         * 【業者】既存部分 の項番およびページの修正も
         * InDesignファイル、Textファイル、epsファイル、psdファイル等
    5. 【業者】「極意改訂版」冊子体印刷製本
       - InDesignファイル、PDFファイル
    6. 【業者】版組データを利用しての印刷・製本
    7. 【業者】指定の場所への納品
    8. 【業者？／専門員？】電子書籍配信サイトへの登録
       - 東京都ポータルサイトとは別に、下記から、登録ユーザの多いサイトを優先して登録
       - Kindle Store
         * プリントオンデマンド(POD)も考慮
       - Google Play ブックス
       - iBook Store
       - eBookJapan
       - 紀伊國屋書店Kinoppy
       - BOOK☆WALKER
       - BookLive!
       - honto
       - 楽天Kobo
       - Reader Store

## 方針

* + 1. 電子書籍での適宜の改訂版作成および配布を基本とし、印刷物はイベントでの配布用等、最低限とする
       - NISC、IPA等と同様に
    2. 東京都としての調達基準に沿った業務項目を委託する
       - 委託業務としての追加分の版組作成と印刷・製本の費用比率の許容範囲
         * 委託作業として許容される比率に応じて、追加分の組版の作業量を検討する
         * 追加ページ数は、印刷・製本工程での作業の制約に沿う
    3. 印刷物保管
       - 東京都事務所内での在庫は最小限とする
    4. 印刷物の送付
       - 業者および職員による印刷物の個別配布は行わない。
         * 民間のセミナーでの利用、個人からの入手希望は、電子書籍版の閲覧、印刷を案内

電子書籍からのプリントオンデマンドも検討

## RFI、RFC要件

* + 1. 東京都調達担当からの情報・コメント収集
       - 委託業務としての追加版組作成作業費と印刷・製本費の比率の許容範囲
       - 支出可能な予算額
    2. 出版社からの情報・コメントの収集
       - ロット毎の印刷費用相場
         * 3,000部？、5,000部？
         * 紙質、厚さ毎の価格差
         * 印刷工程の費用=「基本料金＋印刷部数に応じた単価×印刷部数」
       - 印刷上の制約としての追加可能ページの単位の確認
       - 追補分組版の制作費相場
         * 追補分のデザイン、イラスト、コピーリライト

## RFP要件

* + 1. 受託者要件
       - DTPソフトであるInDesignで作成された組版からの印刷・製本ができること
       - 追補ページに関して、提示する原稿をベースに、簡単なイラスト作成、コピーリライトができること。
       - それぞれができることを確認できる体制と実績を示すこと
    2. 印刷発注要件作成
       - 業者への提示資料
         * 第2版利活用版データファイル

(1)テキストデータ

(2)InDesignデータ

(3)印刷用epsデータ

(4)pdfデータ

(5)epubデータ

(6)イラスト及び部品データ

※Fontsデータは別途用意する必要がある

* + - * + 更新済のEPUBファイル、ポータルサイトでの掲載ページ
      * 作業内容
        + （１）改訂第2.1版組版ファイル作成

追補分のInDesignファイル、部品、ページイメージファイル（EPS、PSD）を使って組版データの新規作成

既存部分の組版データの項番およびページの修正

次期改訂用および利活用のためのファイルの体系的整理

* + - * + （２）印刷・製本

第2版利活用版＋追補分の組版データを使って小冊子の印刷・製本

* + - * + （３）指定の機関への配送

東京都

警視庁

TCYSS参加機関？

* + - * + （４）残分の印刷物の一時保管（？）
        + （５）【別途】主な電子書籍配信サイトへの登録
      * 権利
        + 追補分の作成に当たって、第三者の権利を侵害していないこと
        + 追補分に関して、全ての著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む）を発注者に譲渡する。また、発注者の行為について人格権を行使しない。
      * 納品物
        + (1)テキストデータ【追補分】
        + (2)InDesignデータ【全体】
        + (3)印刷用epsデータ【全体】
        + (4)pdfデータ【全体】
        + (5)epubデータ【全体】
        + (6)イラスト及び部品データ【追補分】