# **Sec01-01-04-Print\_「極意第2.1版」小冊子印刷・製本のための要件整理**

## **概要**

* + 1. 「極意第2.1版」の電子書籍版および冊子体印刷・製本の作業項目と要件をまとめたメモ
    2. 改版履歴
       - 2021年5月18日\_要件の追記
       - 2021年5月13日\_作業全般の詳細化
       - 2021年5月10日\_初版

## **内容に関しての前提要件の選択方針**

* + 1. 印刷物の位置づけ
       - 印刷物は、イベント、セミナーで配布することでありがたいと思えるノベルティ的位置づけ。持っているだけで安心感を持てるもの。
       - 民間のセミナーでの利用、個人からの入手希望は、電子書籍版の閲覧、印刷を案内
         * 電子書籍からのプリントオンデマンド（POD)も検討
       - 最新版は、電子書籍での適宜の改訂版作成および配布を基本とする
    2. 極意」改訂の範囲の方針
       - 具体的な作業内容の検討の前提として、全体予算額および改訂部分に係る予算額に応じて、範囲の選択肢を提示する
       -  【改訂レベル１】【×】テイストの全面改訂
         * NISC、IPAとテイストを近づける【劇画タッチからアニメキャラへ】
       -  【改訂レベル２】全体デザイン改訂
         * ミッション、ページの追加・削除の制約要件となっている「冊子体内のブック見開き」イメージを取り除く
         * 内容の追加・削除の制約となる「行数、列数の多い表形式」を「箇条書き」に
       -  【改訂レベル３】追補分を各Mission内に掲載
         * 各Mission毎、もしくは項番毎に追記する。⇒ページ番号が変わるため、全体に修正が及ぶ
         * Web版、EPUB版は、ページ構成が制約にならない
       -  【改訂レベル４】追補分をAppendixとして、巻末に追加
         * 最も組版作成工数が少ない
       -  【改訂レベル５】基本改訂せず、印刷のみ
    3. 印刷物用途の方針
       - 印刷物と電子書籍の使い分けの方針

## **調達に当たっての前提要件**

* + 1. 東京都としての調達基準に沿った業務項目を委託する
       - 委託業務としての追加分の版組作成と印刷・製本の費用比率の許容範囲
         * 委託作業として許容される比率に応じて、追加分の組版の作業量を検討する
         * 追加ページ数は、印刷・製本工程での作業の制約に沿う
    2. 印刷物保管
       - 東京都事務所内での在庫は最小限とする
    3. 印刷物の送付
       - 業者および職員による印刷物の個別配布は行わない。

## **全体業務項目と実施主体**

* + 1. 専門員作業と外部委託する作業をデマケ
    2. 第2版利活用版データファイルの作成
       - 【専門員】第2版納品媒体をベースに、利活用版を作成する
    3. 「極意第2.1版」原稿作成
       - 【専門員】「極意第2.1版」Web版追補および解説候補の洗い出し【別紙参照】
         * Web版追補版のうち、特に今後2～3年の間に改訂を要しない内容を冊子体改訂候補とする
       - 【専門員】個別項目入稿原稿作成
    4. 電子書籍版・ポータルサイトhtml版作成
       - 【専門員】EPUB文書作成
         * EPUBファイル
       - 【専門員】ポータルサイトWebページ作成
         * htmlファイル
       - 【専門員】ポータルサイト更新
    5. 「極意第2.1版」冊子体追加分組版
       - 【専門員】冊子体追加候補（案）の選定およびページ数算定
       - 【専門員】入稿原稿作成
       - 【業者】デザイン、イラスト、コピーリライト原稿作成
       - 【業者】組版データ作成
         * 【業者】既存部分の項番およびページの修正も
         * InDesignファイル、Textファイル、epsファイル、psdファイル等
    6. 【業者】「極意改訂版」冊子体印刷製本
       - InDesignファイル、PDFファイル
    7. 【業者】版組データを利用しての印刷・製本
    8. 【業者】指定の場所への納品
    9. 【業者？／専門員？】電子書籍配信サイトへの登録

## **情報提供招請（RFI）、意見招請（RFC）要件**

* + 1.  東京都調達担当からの情報・意見
       - 委託業務としての追加版組作成作業費と印刷・製本費の比率の許容範囲
       - 支出可能な予算額
    2.  出版社からの情報・意見
       - ロット毎の印刷費用相場
         * 3,000部？、5,000部？
         * 紙質、厚さ毎の価格差
         * 印刷工程の費用=「基本料金＋印刷部数に応じた単価×印刷部数」
       - 印刷上の制約としての追加可能ページの単位の確認
       - 追補分組版の制作費相場
         * 追補分のデザイン、イラスト、コピーリライト

## **提案書招請（RFP）要件**

* + 1.  受託者要件
       - DTPソフトであるInDesignで作成された組版からの印刷・製本ができること
       - 追補ページに関して、提示する原稿をベースに、簡単なイラスト作成、コピーリライトができること。
         * ※新規イラストは、既存のイラストのテイストに合わせる（人物を登場させなければ可能）
       - それぞれができることを確認できる体制と実績を示すこと
    2.  調達要件
       -  業者への提示資料
         * 第2版利活用版データファイル

(1)テキストデータ

(2)InDesignデータ

(3)印刷用epsデータ

(4)pdfデータ

(5)epubデータ

(6)イラスト及び部品データ

※Fontsデータは別途用意する必要がある

* + - * + 更新済のEPUBファイル、ポータルサイトでの掲載ページ
      *  （作業要件１）改訂第2.1版組版ファイル作成
        + 追補分のInDesignファイル、部品、ページイメージファイル（EPS、PSD）を使って組版データの新規作成
        + 既存部分の組版データの項番およびページの修正
        + 次期改訂用および利活用のためのファイルの体系的整理
      *  （作業要件２）印刷・製本
        + 第2版利活用版＋追補分の組版データを使って小冊子の印刷・製本
        + 印刷物様式

大きさ：B6縦

ページ：およそ200ページ

印刷部数：10.000～15,000部

製版：オフセット印刷 4色刷り

紙質：

表紙：再生カード紙（四六判）19.5Kg

本文：再生マットコート（B版）53Kg

仕立て：無線とじ

* + - *  （作業要件３）指定の機関への配送
        + 東京都
        + 警視庁
        + TCYSS参加機関？
      *  （作業要件４）残分の印刷物の一時保管（？）
      *  （作業要件５）【別途】主な電子書籍配信サイトへの登録
        + 東京都ポータルサイトとは別に、下記から、登録ユーザの多いサイトを優先して登録
        + Kindle Store

プリントオンデマンド(POD)も考慮

* + - * + Google Play ブックス
        + iBook Store
        + eBookJapan
        + 紀伊國屋書店Kinoppy
        + BOOK☆WALKER
        + BookLive!
        + honto
        + 楽天Kobo
        + Reader Store
      *  再委託禁止事項
        + 委託契約の全部を一括して第三者に委託することを禁止
        + 再委託を行う場合、業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を契約の相手方に提出する

随意契約の場合は、随意契約によることとした理由と不整合とならないこと

* + - *  権利
        + 追補分の作成に当たって、第三者の権利を侵害していないこと
        + 追補分に関して、全ての著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む）を発注者に譲渡する。また、発注者の行為について人格権を行使しない。
      *  納品物
        + (1)テキストデータ【追補分】
        + (2)InDesignデータ【全体】
        + (3)印刷用epsデータ【全体】
        + (4)pdfデータ【全体】
        + (5)epubデータ【全体】
        + (6)イラスト及び部品データ【追補分】